## Sheet1
| MP | 1mp |  | 2mp |  | 3mp |  | 4mp
| MP periods | 23.04.2019-15.06.2019 |  | 16.06.2019-09.09.2019 |  | 10.09.2019-09.12.2019 |  | 10.12.2019-09.03.2020
| Izmaksu veids | RP | EI | RP | EI | RP | EI | RP | EI
Pētniecības projekta Nr. | Īstenotājs
1 | "Alternative Plants" SIA |  |  | Projekta īstenošanas laikā no 1.06.2019 līdz 09.09.2019 tika veikts eksperimentālais darbs rūpnieciskā pētījuma ietvaros. Veiktie eksperimenti ietvēra augu cilmes šūnu suspensijas kultūru mērogošanu neliela apjoma (0,2 - 0,5L) biomasas pavairošanai un kultivēšanas apstākļu optimizāciju. Mērogošanas un optimizācijas ietvaros tika veikta specifisku augu šūnu suspensiju kultūru sējmateriāla un barotnes attiecības noteikšanas eksperimenti (variācijas no 1:10 līdz 1:3 šūnu biomasa pret barotnes tilpumu), kā arī uzsākti augšanas apstākļu (tumsas/gaismas cikla, temperatūras, maisīšanas režīmu un gāzu sastāva) ietekmes uz šūnu biomasas pieaugumu novērtēšana. Tika arī novērtēta divu dažādu elicitoru (rauga ekstrakta, metiljasmonāta) ietekme, ar mērķi palielināt sekundāro metabolītu produkciju suspensijas šūnu kultūrā nelielos tilpumos. Uzsākta turpmāka kultivēšanas barotņu optimizācija, novērtējot trīs barotņu ar atšķirīgu mikro-, makroelementu, vitamīnu, auksīnu un citokinīnu sastāvu ietekmi uz šūnu biomasas pieaugumu. Kopumā mērogošanas un kultivēšanas apstākļu optimizācijai veikti vairāk kā 5 šūnu biomasas kultivēšanas cikli. Veikti 4 elicitēšanas eksperimenti. Sagatavots biomasas ekstraktu in vitro novērtēšanas plāns. Izmantojot veiktajos kultivēšanas ciklos iegūto biomasu sagatavoti ekstraktu paraugi in vitro novērtējuma veikšanai un ķīmiskā sastāva raksturošanai. |  | Projekta īstenošanas periodā no 10.09.2019 līdz 12.09.2019 tika pabeigta rūpnieciskā pētījuma 1.1. aktivitāte –augu cilmes šūnu suspensijas kultivēšanas mērogošanas pirmais etaps (neliela apjoma, 0,2 – 0,5L, biomasas pavairošana). Veikts dažādu bioreaktoru sistēmu salīdzinājums un izvēlēta optimālā sistēma turpmākai biomasas pavairošanas mērogošanai. Uzsākta optimizētās metodikas testēšana papildus citu sugu šūnu līnijās. Izmantojot mērogotu kultivēšanas metodi panākta stabila fenolu grupas sekundāro metabolītu produkcija suspensijas šūnu kultūrās. Optimizēta biomasas ekstrakcijas metodika, iekļaujot termiskas apstrādes soļus. Veikti 5 suspensijas šūnu kultūru biomasas ekstrakcijas eksperimenti un to kopējo fenolu savienojumu satura noteikšana. Trim suspensijas šūnu kultūru biomasas ekstraktiem kvantitēti dominējošie fenolu grupas savienojumi (hlorogēnskābe, rozmarīnskābe, kafijskābe). Tika turpināta dažādu augšanas apstākļu (tumsas/gaismas cikla, maisīšanas režīmu) ietekmes uz sekundāro metabolītu produkciju novērtēšana. Uzsākts šūnu biomasas ekstraktu in vitro drošības un iedarbības novērējums – novērtēta citotoksicitāte un fototoksicitāte, iegūti indikatīvi rezultāti par ekstraktu fotoprotektīvajām īpašībām. |  | Projekta īstenošanas periodā no 10.12.2019 līdz 09.03.2020 tika turpināta rūpnieciskā pētījuma 1.2. aktivitāte –augu cilmes šūnu suspensijas kultivēšanas mērogošana tilpumiem 4 – 20 L. Izmantojot 1.1. aktivitātē izvēlēto augu šūnu kultivēšanas sistēmu veikti 2 mērogošanas eksperimenti 5L kultivēšanas tilpumā. Salīdzinātas tumsas un gaismas kultivēšanas iespēja mērogotajos tilpumos. Turpināts darbs pie ekstrakcijas metožu optimizācijas, testējot apstrādes zem spiediena ietekmi uz augu sekundāro metabolītu ekstrakcijas efektivitāti. Kvantitatīvi noteikti dominējošie savienojumi ar dažādām metodēm iegūtos ekstraktos. Turpināta izstrādātās suspensijas šūnu kultivēšanas metodikas testēšana citu augu sugu šūnu kultūrām. Testēta dažādu bufersistēmu ietekme uz biomasas pieaugumu, pH izmaiņām un oglekļa patēriņu. No šīm šūnu kultūrām iegūtajiem ekstraktiem pabeigtas ķīmiskā sastāva kvalitatīvās analīzes. Pabeigts augu šūnu biomasas ekstraktu in vitro novērtējums specifiskos bioloģisko aktivitāti raksturojošos testos. Uzsākts dermatoloģiskā novērtējuma plānojums, uzsākta dermatoloģiskā pētījuma veikšanai nepieciešamo toksikoloģijas datu apkopošana. | Projekta īstenošanas periodā no 10.12.2019 līdz 09.03.2020 tika turpināta rūpnieciskā pētījuma 1.2. aktivitāte –augu cilmes šūnu suspensijas kultivēšanas mērogošana tilpumiem 4 – 20 L. Izmantojot 1.1. aktivitātē izvēlēto augu šūnu kultivēšanas sistēmu veikti 2 mērogošanas eksperimenti 5L kultivēšanas tilpumā. Salīdzinātas tumsas un gaismas kultivēšanas iespēja mērogotajos tilpumos. Turpināts darbs pie ekstrakcijas metožu optimizācijas, testējot apstrādes zem spiediena ietekmi uz augu sekundāro metabolītu ekstrakcijas efektivitāti. Kvantitatīvi noteikti dominējošie savienojumi ar dažādām metodēm iegūtos ekstraktos. Turpināta izstrādātās suspensijas šūnu kultivēšanas metodikas testēšana citu augu sugu šūnu kultūrām. Testēta dažādu bufersistēmu ietekme uz biomasas pieaugumu, pH izmaiņām un oglekļa patēriņu. No šīm šūnu kultūrām iegūtajiem ekstraktiem pabeigtas ķīmiskā sastāva kvalitatīvās analīzes. Pabeigts augu šūnu biomasas ekstraktu in vitro novērtējums specifiskos bioloģisko aktivitāti raksturojošos testos. Uzsākts dermatoloģiskā novērtējuma plānojums, uzsākta dermatoloģiskā pētījuma veikšanai nepieciešamo toksikoloģijas datu apkopošana.
2 | SIA Biolat | Pirmajā pārskata perioda posmā no 01.03.2019. – 10.06.2019. AS “BIOLAT” projekta darbinieku pamatuzdevums bija tālākajai pilotproduktu izstrādei nepieciešamo izejvielu sagāde (augu ekstraktu iegūšana un attīrīšana) un jauno produktu prototipu sastāvu izveide. Sekmīgai uzdevuma izpildei, pirmkārt, tikai veikts literatūras apskats un analīze ar mērķi identificēt augu bioloģiski aktīvās vielas ar visaugstāko senolītisko potenciālu. Zinātniskājās datu bāzēs (Science Direct, PubMed, SpringerLink, Web of Science u.c.) tika meklēti un atlasīti publicētie raksti par in vitro, in vivo un klīniskajiem pētījumiem dažādu augu ekstraktiem un citām vielām, kam šobrīd ir pierādīta darbība uz pretnovecošanās bioloģiskajiem mehānismiem. Rezultātā kā visperspektīvākās vielas tika atlasītas sekojošās: kvercetīns, fisetīns, berberīns, piperlongumīns, pterostilbēns, astaksantīns, pirokvinolīna kvinons, ubikvinons, nikotīnamīda NAD ribozīds, tokotrienolu komplekss, Vitamīni K2 un D3, kā arī no Latvijas mežiem iegūstamās izejvielas – Vaccinium ģints ogas (piem., melleņu ekstrakts) un priežu skuju ekstrakts ar augstu senolītisko potenciālu. AS Biolat laboratorijā tikai iegūti melleņu (Vaccinium myrtillus L.) etanola-ūdens hidrofīlās frakcijas ekstrakti, kas tālāk attīrīti un izžāvēti līdz pulvera formai. Ekstraktu pamatsastāvā ir dažādu veidu polifenoli (fenolskābes, flavonoīdi) un antociāni (delfinidīns, malvidīns, cianidīns, petunidīns u.c.). Ekstrakti praktiski nesatur cukurus. Laboratorijā tika arī iegūts priežu (Pinus sylvestris L.) kopējais ekstrakts, kas satur sekojošu vielu grupas: hlorofīls, karotinoīdi (provitamīns A), poliprenoli, izoabienols, fitosteroli, skvalēns, vitamīni E, D, K, B1, B2, B6, C. Gan ogu, gan priežu skuju ekstrakti tika iegūti pietiekamos daudzumos, lai tālāk varētu veikt plānoto aktivitātes izpēti uz šūnām. Bez tam, tika veikts arī visu aktīvo izejvielu ekonomiski-tehniskais izvērtējums ar mērķi sašaurināt izejvielu klāstu līdz tām, kuras tiks iestrādātas pētāmo kapsulu formā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un to analīzi tika sagatavoti 2 potenciālo produktu pilotsastāvi. | Pirmajā pārskata perioda posmā no 01.03.2019. – 10.06.2019. AS “BIOLAT” projekta darbinieku pamatuzdevums bija tālākajai pilotproduktu izstrādei nepieciešamo izejvielu sagāde (augu ekstraktu iegūšana un attīrīšana) un jauno produktu prototipu sastāvu izveide. Sekmīgai uzdevuma izpildei, pirmkārt, tikai veikts literatūras apskats un analīze ar mērķi identificēt augu bioloģiski aktīvās vielas ar visaugstāko senolītisko potenciālu. Zinātniskājās datu bāzēs (Science Direct, PubMed, SpringerLink, Web of Science u.c.) tika meklēti un atlasīti publicētie raksti par in vitro, in vivo un klīniskajiem pētījumiem dažādu augu ekstraktiem un citām vielām, kam šobrīd ir pierādīta darbība uz pretnovecošanās bioloģiskajiem mehānismiem. Rezultātā kā visperspektīvākās vielas tika atlasītas sekojošās: kvercetīns, fisetīns, berberīns, piperlongumīns, pterostilbēns, astaksantīns, pirokvinolīna kvinons, ubikvinons, nikotīnamīda NAD ribozīds, tokotrienolu komplekss, Vitamīni K2 un D3, kā arī no Latvijas mežiem iegūstamās izejvielas – Vaccinium ģints ogas (piem., melleņu ekstrakts) un priežu skuju ekstrakts ar augstu senolītisko potenciālu. AS Biolat laboratorijā tikai iegūti melleņu (Vaccinium myrtillus L.) etanola-ūdens hidrofīlās frakcijas ekstrakti, kas tālāk attīrīti un izžāvēti līdz pulvera formai. Ekstraktu pamatsastāvā ir dažādu veidu polifenoli (fenolskābes, flavonoīdi) un antociāni (delfinidīns, malvidīns, cianidīns, petunidīns u.c.). Ekstrakti praktiski nesatur cukurus. Laboratorijā tika arī iegūts priežu (Pinus sylvestris L.) kopējais ekstrakts, kas satur sekojošu vielu grupas: hlorofīls, karotinoīdi (provitamīns A), poliprenoli, izoabienols, fitosteroli, skvalēns, vitamīni E, D, K, B1, B2, B6, C. Gan ogu, gan priežu skuju ekstrakti tika iegūti pietiekamos daudzumos, lai tālāk varētu veikt plānoto aktivitātes izpēti uz šūnām. Bez tam, tika veikts arī visu aktīvo izejvielu ekonomiski-tehniskais izvērtējums ar mērķi sašaurināt izejvielu klāstu līdz tām, kuras tiks iestrādātas pētāmo kapsulu formā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un to analīzi tika sagatavoti 2 potenciālo produktu pilotsastāvi. | Otrajā pārskata perioda posmā no 16.06.2019. – 09.09.2019. AS “BIOLAT” projekta darbinieki turpināja atlasīt piemērotas izejvielas gan tālākiem in vitro šūnu pētījumiem, gan kapsulu produktu pilotsērijām. Lielākie izaicinājumi šūnu pētījumos ir kompleksās ekstraktu matricas, kas jau pašas par sevi spēj samazināt proliferāciju šūnu modeļos, tāpēc ļoti svarīgi iegūtos ekstraktus ir tālāk safrakcionēt, kā arī pārliecināties, ka paraugos nav palikušas šķīdinātāju paliekas. AS “BIOLAT” darbinieki pārskata periodā pamatā darbojās ar sekojošu ekstraktu attīrīšanu, frakcionēšanu un sagatavošanu in vitro pētījumiem: fisetīns (līdz 98% HPLC grade), berberīns (līdz 97% HPLC grade), pterostilbēni – 5% ( no Pterocarpus Marsupium ekstrakta), piperīns – 90% (no Piper longum ekstrakta). Bez tam, atbilstoši Eiropas pārtikas un uztura bagātinātāju drošības noteikumiem ekstraktos tika noteikta potenciālā kaitīgo vielu klātbūtne, piemēram, fisetīna gadījumā (ekstrahēts no Cotinus coggyria) tika noteikts toksisko ptakvilozīdu līmenis. Attiecībā uz kapsulu pilotsēriju sagatavošanu tikai veikta plānoto sastāvu devu un piemērotu kapsulu izmēru analīze. Iepriekšējā periodā sagatavotie 2 produktu pilotsastāvi tika padziļinātāk izvērtēti, pielāgojot aktīvo vielu daudzumus vēlamajiem kapsulu izmēriem. Tā, piemēram, sākotnēji izskatīto 21. izmēra ( garums 25,16 ± 10% mm; platums 10,05 ± 10% mm) iegareno kapsulu vietā izķīrāmies par mazāku “0” un “00” kapsulu izmēriem dēļ potenciālām palielu kapsulu norīšanas grūtībām novērojuma pētījuma stadijā senioriem. Pārskata periodā tika uzsākts arī darbs pie pētījuma aktivitātes saistībā ar senioru atlasīšanu un kognitīvo anketu izstrādi eksperimentālo grupu testēšanai. Produktīva sadarbība AS “BIOLAT” pētnieku grupai izveidojās ar Latgalē esošo Vecpiebalgas pansionātu, kura iemītnieki ņēma aktīvu dalību, piekrītot kognitīvajiem testiem un vispārējās veselības un slimību vēstures datu nodošanai pētījuma vajadzībām. Mūsu uzņēmuma darbinieki vairākkārt devās uz pansionātu, gan, lai izskaidrotu pētījuma būtību, norisi, gan salasītu rakstiskas pansionāta iemītnieku piekrišanas un veiktu pirmo dalībnieku anketēšanu. Bez tam, uzsākot novērojuma pētījuma aktivitātes sarūpējām arī LU KRMI ētikas komisijas atļauju pētījuma veikšanai. Šobrīd sagatavots un adaptēts vietējai izmantošanai pasaulē atzītais MCOGS tests, kas sevī ietver tādas klasiskās kvalitatīvās metodes kā pulksteņa ciferblata zīmēšanu, spēju pareizi iezīmēt prasīto laiku, kā arī atsaukt atmiņā intervijas sākumā pētnieku nosauktos objektus, ielu nosaukumus utt. Minētais tests pētījuma gaitā tiks atkārtots vairākkārt ar mērķi izvērtēt pētījuma dalībnieku kognitīvo spēju izmaiņas dažādos apstākļos. | Otrajā pārskata perioda posmā no 16.06.2019. – 09.09.2019. AS “BIOLAT” projekta darbinieki turpināja atlasīt piemērotas izejvielas gan tālākiem in vitro šūnu pētījumiem, gan kapsulu produktu pilotsērijām. Lielākie izaicinājumi šūnu pētījumos ir kompleksās ekstraktu matricas, kas jau pašas par sevi spēj samazināt proliferāciju šūnu modeļos, tāpēc ļoti svarīgi iegūtos ekstraktus ir tālāk safrakcionēt, kā arī pārliecināties, ka paraugos nav palikušas šķīdinātāju paliekas. AS “BIOLAT” darbinieki pārskata periodā pamatā darbojās ar sekojošu ekstraktu attīrīšanu, frakcionēšanu un sagatavošanu in vitro pētījumiem: fisetīns (līdz 98% HPLC grade), berberīns (līdz 97% HPLC grade), pterostilbēni – 5% ( no Pterocarpus Marsupium ekstrakta), piperīns – 90% (no Piper longum ekstrakta). Bez tam, atbilstoši Eiropas pārtikas un uztura bagātinātāju drošības noteikumiem ekstraktos tika noteikta potenciālā kaitīgo vielu klātbūtne, piemēram, fisetīna gadījumā (ekstrahēts no Cotinus coggyria) tika noteikts toksisko ptakvilozīdu līmenis. Attiecībā uz kapsulu pilotsēriju sagatavošanu tikai veikta plānoto sastāvu devu un piemērotu kapsulu izmēru analīze. Iepriekšējā periodā sagatavotie 2 produktu pilotsastāvi tika padziļinātāk izvērtēti, pielāgojot aktīvo vielu daudzumus vēlamajiem kapsulu izmēriem. Tā, piemēram, sākotnēji izskatīto 21. izmēra ( garums 25,16 ± 10% mm; platums 10,05 ± 10% mm) iegareno kapsulu vietā izķīrāmies par mazāku “0” un “00” kapsulu izmēriem dēļ potenciālām palielu kapsulu norīšanas grūtībām novērojuma pētījuma stadijā senioriem. Pārskata periodā tika uzsākts arī darbs pie pētījuma aktivitātes saistībā ar senioru atlasīšanu un kognitīvo anketu izstrādi eksperimentālo grupu testēšanai. Produktīva sadarbība AS “BIOLAT” pētnieku grupai izveidojās ar Latgalē esošo Vecpiebalgas pansionātu, kura iemītnieki ņēma aktīvu dalību, piekrītot kognitīvajiem testiem un vispārējās veselības un slimību vēstures datu nodošanai pētījuma vajadzībām. Mūsu uzņēmuma darbinieki vairākkārt devās uz pansionātu, gan, lai izskaidrotu pētījuma būtību, norisi, gan salasītu rakstiskas pansionāta iemītnieku piekrišanas un veiktu pirmo dalībnieku anketēšanu. Bez tam, uzsākot novērojuma pētījuma aktivitātes sarūpējām arī LU KRMI ētikas komisijas atļauju pētījuma veikšanai. Šobrīd sagatavots un adaptēts vietējai izmantošanai pasaulē atzītais MCOGS tests, kas sevī ietver tādas klasiskās kvalitatīvās metodes kā pulksteņa ciferblata zīmēšanu, spēju pareizi iezīmēt prasīto laiku, kā arī atsaukt atmiņā intervijas sākumā pētnieku nosauktos objektus, ielu nosaukumus utt. Minētais tests pētījuma gaitā tiks atkārtots vairākkārt ar mērķi izvērtēt pētījuma dalībnieku kognitīvo spēju izmaiņas dažādos apstākļos. | Pārskata periodā (no 10.09.2019. – 09.12.2019.) AS “BIOLAT” projekta darbinieki pamatā realizēja aktivitāti, kas saistīta ar iepriekš sagatavoto un attīrīto aktīvo pret-novecošanās vielu izpēti in vitro šūnu modeļos. Pirmām kārtām tika izvērtēta pētāmo aktīvo vielu (antociānu, pterostilbēnu un no egļu skujām izdalīto provitamīnu) ietekme uz dažādu šūnu kultūru proliferāciju vairākās koncentrācijās (no 20-100 µM) izmantojot tādas metodes kā plūsmas citometriju un šūnu skaitīšanu ar ViaCount. Bez tam tika izvērtēta arī bioaktīvo augu ekstraktvielu spēja saistīt brīvos radikāļus pielietojot DPPH kvantitatīvo analīzi. Visām pētītajām izejvielām tika konstatēta radikāļu saistīšanas jeb antioksidatīvā spēja; daži augu ekstrakti negatīvi ietekmēja šūnu proliferāciju, tāpēc atsevišķiem ekstraktiem (piem. no skujām izdalītajām vielām) tika veikta papildus filtrācija, sedimentācija un re-ekstrakcija. Šūnu pētījuma modeļa eksperimentiem izmantojām vairākas šūnu līnijas, kā piemēram, endotēlija šūnas (HUVEC), kas tika kultivētas normālos, kā arī hiperglikēmiskos apstākļos. Izmantotas tika arī adipozās mezinhemālās cilmes šūnas, kurās novērojām aktīvo vielu izraisītu šūnu augšanas inhibīciju. Kā novecošanos raksturojošu marķieri par pamatu ņēmām beta-galaktozidāzi. Beta-galaktozidāze ir cilvēka lizosomālais enzīms, kas kā eksoglikozidāze katalizē hidrolīzes procesu terminālajā beta-saistītajā galaktozes atlikumā glikoproteīnos, glikolipīdos un proteoglikānos. Pie lizosomu disfunkcijām, kas saistāmas ar daudzām novecošanos pavodošo slimību incidencēm (kā piemēram, Parkinsona slimība, Alcheimera slimība, II tipa diabēts u.c.), organismā notiek izmainīti transkripcijas un translācijas līmeņi vairākām lizosomālām glikohidrolāzēm un proteāzēm, tajā skaitā arī beta-galaktozidāzei. Pētot saistību starp beta-glikozidāzi un novecošanās procesiem novērojām, ka tās aktivitāte ir palielināta tieši novecinātās šūnās (salīdzinot ar jaunām šūnām), ko varētu vismaz daļēji skaidrot ar lizosomālā beta-galaktozidāzes proteīna palielinātu ekspresiju. Pētījuma aktivitātes izpildes gaitā novērojām, ka beta-galaktozidāzes aktivitāte gan šūnās, gan šūnu kultūras vidē bija nozīmīgi pieaugusi senescentajā daļā, gan normālas glikēmijas, gan hiperglikēmijas apstākļos. Bez tam, hiperglikēmiskie apstākļi neuzrādīja palielinātu beta-galaktozidāzes aktivitāti attiecībā pret normoglikēmiskiem apstākļiem. Pielietojot mūsu atlasītās bioaktīvās dabas vielas novērojām dažādas pakāpes beta-galaktozidāzes ekspresijas inhibīciju pētītajās šūnu kultūrās, kas norāda uz šo vielu spēju “neitralizēt” senescentās šūnas, kas tiek bioloģiski saistītas ar novecošanos pavadošo slimību attīstību. |  | Pārskata periodā (no 10.12.2019. – 09.03.2020.) AS “BIOLAT” projekta darbinieki strādāja lielākoties pie tirgus izpētes jautājumiem un ar to saistītajām pētnieciskajām aktivitātēm. Tā, piemēram, ņemot vērā tuvojošos ārpakalpojumu grafiku, kas saistīts ar jauno senolītisko un pretnovecošanās produktu kapsulu pilotsēriju izgatavošanu, jau šajā pārskata periodā uzsākām nepieciešamo izejvielu atlasi un sagādi kapsulu pildījumam. Caur dažādām pārdošanas platformām un tirdzniecības kanāliem (piemēram, starptautiskiem izejvielu piegādātājiem Aenova-group) veicām piemērotas kvalitātes, apjomu un atbilstošu tehniski-ekonomisko parametru pieejamo izejvielu apkopojumu. Vislielākās grūtības radīja tādu izejvielu sagāde kā piperlongumīns un pterostilbēns – galvenais iemesls šo izejvielu trūkumam ir šobrīd aprautas piegādes no Āzijas un Ķīnas reģiona dēļ Covid19 epidēmijas. Tomēr nozīmīgu virzību pēdējo mēnešu laikā kapsulu izejvielu jautājumā izdevās sasniegt laboratorijas apstākļos izgatavojot plānoto daudzumu ar meža melleņu polifenolu ekstraktu (no pārstrādātiem 5 kg melleņu izspaidām iegūti, attīrīti, iekoncentrēti un izžāvēti 500 g ūdens-etanola ekstrakta). Bez tam, marta sākumā tika organizēta arī tirgus izpēte, veicot cenu aptauju (No. 06-200302-1) pakalpojumam: “Augu aktīvo vielu potenciālo pretnovecošanās efektu pētījumi šūnās un asins bioķīmisko parametru noteikšana senioru pacientu plazmā”. Kopumā ar saviem piedāvājumiem aptaujā ņēma dalību 4 uzņēmumi (2 no Latvijas, 1 no Vācijas un 1 no Lietuvas). Plānotā pakalpojuma kopējā summa bija 36 000 EUR. Pēc piedāvājuma izvērtējuma tika pieņemts lēmums kā izdevīgāko un atbilstošāko pieņemt UAB “Viterus” (Reģ. Nr. 304766533) piedāvājumu un tika noslēgts atbilstošs pakalpojuma sniegšanas līgums (Nr. BL03-200306). Līgumā paredzēta plānoto darbu pilnīga pabeigšana līdz 2020. gada jūnija sākumam. Uz šo brīdi sagādātajām izejvielām un ekstraktiem ir veikta arī to atsevišķo maisījumu izveide un to lietošanas uzturā, kā arī mikrobioloģiskās drošības izvērtējums. Laboratorijā sagatavoti sekojoši kapsulu pildījumu sastāvi (katrā paraugā): 1) kvercetīns – 50 mg, fisetīns – 150 mg, berberīns – 100 mg, pirokvinolīna kvinons – 10 mg, ubikvinons – 60 mg, un 2) melleņu izspaidu polifenolu ekstrakts 100 mg, priežu skuju ekstrakts - 300 mg, 10% astaksantīns - 40 mg, tokotrienolu maisījums – 25 mg, vitamīni K2 – 45 mcg un D3 – 800 IU. Izgatavoto sastāvu maisījumi (40 paraugi) nedaudz variējošos izejvielu attiecību daudzumos testēti uz maisījumu stabilitāti jeb atslāņošanos, kā arī oksidēšanās jeb bojāšanās noturību (glabājot istabas temperatūras izotermiskos apstākļos 30 dienas). No mikrobioloģiskajiem parametriem paraugos tika testēti sekojoši: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, aerobo mikroorganismu skaits, candida albicans, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis. Nākamajā projekta posmā ir paredzēts realizēt otro projekta iepirkumu (produktu kapsulu pilotsērijas) un uzsākt kapsulu testēšanu klīniskā novērojumā atlasītajiem geriatrijas pacientiem Latvijas pansionātos. | Pārskata periodā (no 10.12.2019. – 09.03.2020.) AS “BIOLAT” projekta darbinieki strādāja lielākoties pie tirgus izpētes jautājumiem un ar to saistītajām pētnieciskajām aktivitātēm. Tā, piemēram, ņemot vērā tuvojošos ārpakalpojumu grafiku, kas saistīts ar jauno senolītisko un pretnovecošanās produktu kapsulu pilotsēriju izgatavošanu, jau šajā pārskata periodā uzsākām nepieciešamo izejvielu atlasi un sagādi kapsulu pildījumam. Caur dažādām pārdošanas platformām un tirdzniecības kanāliem (piemēram, starptautiskiem izejvielu piegādātājiem Aenova-group) veicām piemērotas kvalitātes, apjomu un atbilstošu tehniski-ekonomisko parametru pieejamo izejvielu apkopojumu. Vislielākās grūtības radīja tādu izejvielu sagāde kā piperlongumīns un pterostilbēns – galvenais iemesls šo izejvielu trūkumam ir šobrīd aprautas piegādes no Āzijas un Ķīnas reģiona dēļ Covid19 epidēmijas. Tomēr nozīmīgu virzību pēdējo mēnešu laikā kapsulu izejvielu jautājumā izdevās sasniegt laboratorijas apstākļos izgatavojot plānoto daudzumu ar meža melleņu polifenolu ekstraktu (no pārstrādātiem 5 kg melleņu izspaidām iegūti, attīrīti, iekoncentrēti un izžāvēti 500 g ūdens-etanola ekstrakta). Bez tam, marta sākumā tika organizēta arī tirgus izpēte, veicot cenu aptauju (No. 06-200302-1) pakalpojumam: “Augu aktīvo vielu potenciālo pretnovecošanās efektu pētījumi šūnās un asins bioķīmisko parametru noteikšana senioru pacientu plazmā”. Kopumā ar saviem piedāvājumiem aptaujā ņēma dalību 4 uzņēmumi (2 no Latvijas, 1 no Vācijas un 1 no Lietuvas). Plānotā pakalpojuma kopējā summa bija 36 000 EUR. Pēc piedāvājuma izvērtējuma tika pieņemts lēmums kā izdevīgāko un atbilstošāko pieņemt UAB “Viterus” (Reģ. Nr. 304766533) piedāvājumu un tika noslēgts atbilstošs pakalpojuma sniegšanas līgums (Nr. BL03-200306). Līgumā paredzēta plānoto darbu pilnīga pabeigšana līdz 2020. gada jūnija sākumam. Uz šo brīdi sagādātajām izejvielām un ekstraktiem ir veikta arī to atsevišķo maisījumu izveide un to lietošanas uzturā, kā arī mikrobioloģiskās drošības izvērtējums. Laboratorijā sagatavoti sekojoši kapsulu pildījumu sastāvi (katrā paraugā): 1) kvercetīns – 50 mg, fisetīns – 150 mg, berberīns – 100 mg, pirokvinolīna kvinons – 10 mg, ubikvinons – 60 mg, un 2) melleņu izspaidu polifenolu ekstrakts 100 mg, priežu skuju ekstrakts - 300 mg, 10% astaksantīns - 40 mg, tokotrienolu maisījums – 25 mg, vitamīni K2 – 45 mcg un D3 – 800 IU. Izgatavoto sastāvu maisījumi (40 paraugi) nedaudz variējošos izejvielu attiecību daudzumos testēti uz maisījumu stabilitāti jeb atslāņošanos, kā arī oksidēšanās jeb bojāšanās noturību (glabājot istabas temperatūras izotermiskos apstākļos 30 dienas). No mikrobioloģiskajiem parametriem paraugos tika testēti sekojoši: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, aerobo mikroorganismu skaits, candida albicans, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis. Nākamajā projekta posmā ir paredzēts realizēt otro projekta iepirkumu (produktu kapsulu pilotsērijas) un uzsākt kapsulu testēšanu klīniskā novērojumā atlasītajiem geriatrijas pacientiem Latvijas pansionātos.
3 | SIA Biosan | Ierīces koncepcijas izstrāde. Daudzleņķu detekcijas moduļa optimāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Daudzleņķu detekcijas moduļa optimāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa izveide. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izveide. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa izveide. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izveide. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa pilnveide. Vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izveide. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana. Daudzleņķu detekcijas moduļa pilnveide. Vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izveide. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana darbam ar mikroplanšetēm. Daudzleņķu detekcijas moduļa pārveidošana atbilstoši atjaunotai koncepcijai. Vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izstrāde. | Ierīces koncepcijas pilnveidošana darbam ar mikroplanšetēm. Daudzleņķu detekcijas moduļa pārveidošana atbilstoši atjaunotai koncepcijai. Vairāku starojuma avotu moduļa izstrāde. Detaļu rasēšana, izgatavošana un salikšana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izstrāde.
4 | SIA Chromsword | 1. Tika veikta tirgū pieejamo API (aktīvo farmaceitisko vielu izpēte), no kuriem tika izvēlētas 15, pirmajam pētniecības posmam 2. Uzsākta literatūras izpēte par izvēlētajām vielām 3. Veikti iepirkumi par pētījumā nepieciešamajām izejvielām 4. Veikti iepirkumi par sākotnējā posmā izmantojamām API vielām 5. uzsākti pētījumi saskaņā ar projekta pirmajā etapā plānotajiem uzdevumiem |  | 1. Veikti pētījumi hromatogrāfiskie testi ar 13 API vielām, tai skaitā piemeklējot dažādas stacionārās un mobilās fāzes 2. Sagatavota atskaite veikto darbu un iegūtajiem rezultātiem 3. Uzsākta izpēte par tālākajos posmos nepieciešamajiem API paraugiem un testiem nepieciešamajiem reaģentiem un izejmateriāliem. |  | Projekta otrā etapā tika turpināts aktīvo farmacētisko vielu (turpmāk -AFV) pētījums. Projekta etapa ietvaros tika pasūtītas papildus 13 AFV vielas un uzsākts to izpēte izmanotojot HPLC metodi. Projekta etapa rezultāti atbilst sagaidītājam un dod labu ieskatu par AFV vielu uzvedību HPLC apstākļos. |  | Tiek turpināta projekta otrā etapa ietvaros plānoto aktīvo farmacētisko vielu (turpmāk -AFV) pētījums. Projekta etapa ietvaros tiek veikti pētījumi ar iepriekš iegādātās AFV. Papildus tam tiek veikti testi ar stacionārās fāzes ietekmi uz AFV uzvedīgu šķidruma hromotogrāfijas apstāķļos. Projekta etapa rezultāti atbilst sagaidītājam un dod labu ieskatu par AFV vielu uzvedību HPLC apstākļos.
5 | SIA Groglass | Tika veikti pētījumi uz eksperimentālās vakuuma putināšanas iekārtas ar dažādu ražotāju gan AC, gan bipolāriem DC tipa testa barošanas avotiem. Tika salīdzināta barošanas avotu funkcionalitāte un saderība ar ražošanas procesu pie dažādām darba frekvencēm un nominālajām jaudām. Tika novērots, ka paaugstinot darba frekvenci reaktīvās putināšanas process nezaudē savu efektivitāti (uzputināšanas ātrumu), bet tiek samazināta lokizlāžu veidošanās varbūtība uz katoda mērķa virsmas, kas pagarina mērķa dzīves ilgumu un līdz ar to sniedz iespēju būtiski uzlabot ražošanas efektivitāti. Papildus tika novērots, ka pie barošanas avota taisnstūra signāla formas mainās plazmas īpašības un ir iespējams papildus uzlabot uzputināšanas ātrumu, bet vienlaicīgi pasliktinās iegūtā slāņa vienmērība. Tiek veikti tālākie darbi šī fenomena izpētē un novēršanai. Papildus tika salīdzināta standarta keramisko materiālu putināšanas režīmu ietekme uz iegūto plāno kārtiņu īpašībām pret modificētās putināšanas pozīcijas iegūtajiem. Ir pārbaudīts, ka TiOx slāņi paraugiem, kas iegūti ar dažādu Ar/O2 gāzu attiecību, ir pārāk mīksti, lai testētu ar GroGlass pieejamo skrāpēšanas iekārtu. Parauga virsmas enerģijas izmaiņa laikā ir vienāda pēc formas, bet minimāli atšķirīga pēc vērtībām. Ģeometriskās konfigurācijas ietekme uz reaktīvo gāzu pārplūšanu starp procesu kamerām detalizēti tiks pētītā nākamajā projekta ceturksnī. |  | Tika veikts salīdzinājums dažādu tipa barošanas avotu ietekmei uz putināšanas procesu keramisko un metālisko mērķu gadījumā. Tika atrasti barošanas avotu kritiskie parametri metālisko mērķu darbības pagarināšanai. Tika noteikts, ka barošanas avoti, strādājot bipolārā DC režīmā, būtiski paaugstina plāno kārtiņu augšanas ātrumu, ja salīdzina ar AC režīmu. Tika novērots, ka iegūto plāno kārtiņu vienmērība ir atkarīga no pieliktās jaudas darbā ar bipolāro DC barošanas avotu. Tika salīdzinātas putināšanas process pie modificētas putināšanas pozīciju ģeometrijas. Secinājums, ka modificētās konstrukcija būtiski neietekmē procesu. |  | Iepriekšēja posma rezultātā tika novērots, ka putināšanas kameru modifikācijas nedot būtisku iegūto plāno slāņu vienmērībā. Tika konstatēts, ka unikālā magnetronu izvietojuma rezultātā ar jaudas pieslēgumu no viena putināšanas mērķu (katodu) gala, vienmērība iegūšanai ir būtisks jaudas pievades mehānisms, barošanas avoti un to kopējā slēguma ķēde. Jauno bi-polāro barošanas avotu testēšanas noslēgumā, tika sasniegts vēlamais rezultāts par kārtiņu īpašību uzlabošanu un mērķu darbības ilguma pagarināšanu. Bet, pretēji kā vecā tipa sinusa signāla formas barošanas avotiem, bi-polāro avotu gadījumā zūd iespēja efektīvi kontrolēt kārtiņas vienmērību. Rezultātā, lai sasniegtu otrās aktivitāšu grupas vēlamo rezultātu, tiek pētīta barošanas avotu ietekme uz vienmērību un iespējas to kontrolēt un uzlabot. Tika meklēti risinājumi, kas samazina augsto frekvenču fluktuāciju rašanos signāla formas modulācijā, pārbaudīti gan iekšējie barošanas avotu loģiskie signālu formas modulācijas parametri, gan fiziski jaudas kabeļu pieslēgumu parametri. Tā kā jaudas kabelis ir kopējās plazmas parametru sastāvdaļa ar savu pretestību, kapacitāti un induktivitāti, tika secināts, ka ne tikai to garums, bet arī savstarpējais novietojums sniedz ieguldījumu kopējā sistēmā. Papildus tika izvērtēta opcija modificēt barošanas avotu tehnisko izpildījumu un dažādu augsto frekvenču filtru uzstādīšana. Tālāko aktivitāšu plānos ir validēt atrasto risinājumu ilgtermiņa stabilitāti uz iegūtā pārklājuma vienmērību un iespēju to ieviest visās silīcija oksīda putināšanas pozīcijās. |  | GroGlass SIA atbilstoši plānotajam ir sagatavojis un iesniedzis izmaiņas aktivitāšu plānā, kas pamatotas ar pētījuma gaitu un attīstības virzienu. Vienlaicīgi, atbilstoši jau grozītajam aktivitāšu plānam ir realizēti turpmāk sekojoši darbi - Multi-parametru piedzīšanas rezultātā tika atrasts optimālais darba režīms ar īsiem Leoni kabeļiem un impulsa signāla aizturi µs diapazonā. Lai samazinātu MHz fonu sistēmā, tika izstrādāts DEMO barošanas avots ar RL filtriem, kas signāla formā likvidē harmonikas MHz diapazonā. Pēc ieviesto uzlabojumu ieviešanas kātiņu vienmērība nav atkarīga no pieliktās jaudas, kas ļauj turpināt izpēti tās uzlabošanā modificējot magnētiskā lauka potenciālu putināšanas mērķu virsmas. Tiek turpināts darbs tehnoloģisko procesu validēšanai arī citās putināšanas pozīcijās un uzsākts darbs iegūto plāno kārtiņu īpašību izpētē un ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai.
7 | AS Madara Cosmetics | Izstrādātas dabīgas un vegānas teorētiskās bāzes formulas vairāku tipu make up produktiem. Bāzes formulām ir atlasītas un izvēlētas galvenās bāzes izejvielas pa grupām: emulsiju veidojošās izejvielas, bāzes eļļas/vaski, emolienti, konservanti, aktīvo izejvielu daļa, UV filtrs. Ir veikta teorētiska neorganisko pigmentu paraugu atlase, ko potenciāli plānots izmantot līnijā. Šobrīd tiek veikta teorētisko receptūru gatavošana laboratorijas apstākļos. Laboratorijā gatavotajās bāzēs tiek sākta toņu iestrāde. |  | Visas līdz šim laboratorijā izstrādātās formulas ir izgājušas dažāda veida kvalitātes testus un pārnestas no laboratorijas uz ražošanu mazos apjomos. Ir uzsākts darbs pie jaunām produktu formulām. | Visas līdz šim laboratorijā izstrādātās formulas ir izgājušas dažāda veida kvalitātes testus un pārnestas no laboratorijas uz ražošanu mazos apjomos. Ir uzsākts darbs pie jaunām produktu formulām. | Ir izstrādāti vairāku produktu tehnoloģiskie procesi, īstenots scale up process ražošanā un veikti toņu atkārtojamības testi. Turpinās darbs pie jaunu produktu izstrādes un augu bāzes plastmasas iepakojumu izpētes. | Ir izstrādāti vairāku produktu tehnoloģiskie procesi, īstenots scale up process ražošanā un veikti toņu atkārtojamības testi. Turpinās darbs pie jaunu produktu izstrādes un augu bāzes plastmasas iepakojumu izpētes. | Veikta jaunu produktu formulu izstrāde laboratorijā, veikti formulu stabilitātes testi, efektivitātes testi testa grupā, atlasīti augu plastmasas iepakojumu risinājumi 2 produktu veidiem. | Veikta jaunu produktu formulu izstrāde laboratorijā, veikti formulu stabilitātes testi, efektivitātes testi testa grupā, atlasīti augu plastmasas iepakojumu risinājumi 2 produktu veidiem.
9 | SIA Dzelzsbetons MB |  |  |  |  | 1. Veikta potenciālā betona sastāva komponenšu tirgus izpēte, apzināti potenciālie izejvielu piegādātāji, sastādīta piegādātāju kontaktu datubāze. 2. Veikta izejmateriālu cenu aptauja, veikts izejmateriālu izmaksu novērtējums 3. Veikta izejmateriālu tehnisko parametru novērtēšana, iegūtas datu lapas no ražotājiem, apzinātas iespējas veikt trūkstošos izejmateriālu īpašību mērījumus pašiem vai ārpakalpojumā |  | 1. Veikta nepieciešamo izejmateriālu cenu izpēte un sagāde 2. Izstrādāta testa paraugu matrica paliekošo veidņu paraugu sagraujošajai testēšanai 3. Izstrādāta palīgierīce paliekošo veidņu materiāla sagraujošajai testēšanai 4. Veikta GRC sastāva optimizācija 5. Veikta cenu aptauja sagraujošajai testēšanai ārpakalpojumā, noslēgta vienošanās par sagraujošās testēšanas ārpakalpojumu 6. Paplašīnāts projekta vajadzībām atbilstošo standartu meklējums, veikta atbilstošo standartu un rekomendāciju analīze
10 | SIA Dzelzsbetons MB |  |  |  |  | 1. Veikta augstas veiktspējas betona sastāva komponenšu tirgus izpēte, apzināti potenciālie izejvielu piegādātāji, sastādīta piegādātāju kontaktu datubāze. 2. Veikta izejmateriālu cenu aptauja, veikts izejmateriālu izmaksu novērtējums un estimēta eksperimentālā produkta pašizmaksa 3. Veikta izejmateriālu tehnisko parametru novērtēšana, iegūtas datu lapas no ražotājiem, apzinātas iespējas veikt trūkstošos izejmateriālu īpašību mērījumus pašiem vai ārpakalpojumā |  | 1. Pabeigti galveno izejmateriālu iepirkumi, iepirkta kvarca pildviela 2. Praksē aprobēta eksperimentāla metode manuālai dispersu pildvielu maisījuma pakojuma pakāpes optimzēšanai, izmantojot slapēšanu ar ūdeni. 3. Praksē aprobēta eksperimentāla metode sausa pildvielas maisījuma pakojuma aptimizācijai (IC tests) 4. Veikta pildvielas maisījumu teorētiska granulometriskā sastāva modelēšana 5. Uzsākts darbs pie optimāla kompozīta sastāva izveides 6. Apmeklēta zinātniskā konference Betontage 2020, Vācijā. Iegūta informācija par jaunākajām tendencēm betona un tā izstrādājumu tehnoloģijās. Atrasti jauni potenciālie īssķiedras piegādātāji.
13 | SIA Sistēmu inovācijas | Pārskata periodā izstrādāts pētījuma ieviešanas plāns tajā nosakot galvenos pētījuma starpposmu sasniedzamos mērķus un to sasniegšanai nepieciešamās aktivitātes. Veikta zinātniskās literatūras izpēte par biotehnoloģisko audu ražošanas iespējām kā arī esošie pieejamiem risinājumiem liela apjoma audu kultivēšanai kā potenciālos pielietojumus izmantojot bioreaktoru sistēmas. Veikta tirgū pieejamo komerciālo bioreaktoru ražotāju izpēte un to piedāvāto tehnisko risinājumu detalizēta analīze. Pamatojoties uz iegūto informāciju un tās detalizētu analīzi ir izstrādātas tehniskās specifikācijas bioreaktora prototipa izstrādei, izgatavošanai, tā darbības novērtēšanai un cenu aptaujas veikšanai. Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā izstrādāts pētījuma ieviešanas plāns tajā nosakot galvenos pētījuma starpposmu sasniedzamos mērķus un to sasniegšanai nepieciešamās aktivitātes. Veikta zinātniskās literatūras izpēte par biotehnoloģisko audu ražošanas iespējām kā arī esošie pieejamiem risinājumiem liela apjoma audu kultivēšanai kā potenciālos pielietojumus izmantojot bioreaktoru sistēmas. Veikta tirgū pieejamo komerciālo bioreaktoru ražotāju izpēte un to piedāvāto tehnisko risinājumu detalizēta analīze. Pamatojoties uz iegūto informāciju un tās detalizētu analīzi ir izstrādātas tehniskās specifikācijas bioreaktora prototipa izstrādei, izgatavošanai, tā darbības novērtēšanai un cenu aptaujas veikšanai. Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā veikta zinātniskās literatūras analīze par biotehnoloģiski izveidotu audu ražošanas iespējām, kā arī šobrīd pieejamiem risinājumiem liela apjoma audu kultivēšanai izmantojot bioreaktoru sistēmas. Veikta tirgū pieejamo komerciālo bioreaktoru ražotāju izpēte un to piedāvāto tehnisko risinājumu analīze. Izstrādāts biorektora sistēmas prototipa konceptuālais risinājums brīderim un procesu vadības blokam, veikta sistēmas komplektējošo sastāvdaļu un to izvietojuma izvēle. Tiek veikta kultivēšanas vides cirkulācijas, papildināšanas, aizvākšanas un laminārās plūsmas sistēmas izstrāde. Uzsākta bioreaktora darbības novērtēšanai nepieciešamo šūnu līniju pavairošana un dokumentācijas izstrāde. Pārskata periodā veiktās aktivitātes saskan ar pētneicības projekta ieviešanas plānu un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā veikta zinātniskās literatūras analīze par biotehnoloģiski izveidotu audu ražošanas iespējām, kā arī šobrīd pieejamiem risinājumiem liela apjoma audu kultivēšanai izmantojot bioreaktoru sistēmas. Veikta tirgū pieejamo komerciālo bioreaktoru ražotāju izpēte un to piedāvāto tehnisko risinājumu analīze. Izstrādāts biorektora sistēmas prototipa konceptuālais risinājums brīderim un procesu vadības blokam, veikta sistēmas komplektējošo sastāvdaļu un to izvietojuma izvēle. Tiek veikta kultivēšanas vides cirkulācijas, papildināšanas, aizvākšanas un laminārās plūsmas sistēmas izstrāde. Uzsākta bioreaktora darbības novērtēšanai nepieciešamo šūnu līniju pavairošana un dokumentācijas izstrāde. Pārskata periodā veiktās aktivitātes saskan ar pētneicības projekta ieviešanas plānu un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā uzsākta liela apjoma audu kultivēšanai paredzētās bioreaktora sistēmas konstruēšana. Pabeigta kultivēšanas vides cirkulācijas, papildināšanas, aizvākšanas un laminārās plūsmas sistēmas projektēšana. Izstrādāts un izgatavots optiskā sensora prototips, ko plānots savietot ar procesu vadības kontrolieri. Uzsākta optiskā sensora programmas stabilitātes novērtēšana. Uzsākti optiskā sensora darbības novērtēšanas testi. Tiek turpināta bioreaktora darbības novērtēšanai nepieciešamo šūnu līniju pavairošana, procesu izstrāde un dokumentācijas gatavošana. Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst pētniecības projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā uzsākta liela apjoma audu kultivēšanai paredzētās bioreaktora sistēmas konstruēšana. Pabeigta kultivēšanas vides cirkulācijas, papildināšanas, aizvākšanas un laminārās plūsmas sistēmas projektēšana. Izstrādāts un izgatavots optiskā sensora prototips, ko plānots savietot ar procesu vadības kontrolieri. Uzsākta optiskā sensora programmas stabilitātes novērtēšana. Uzsākti optiskā sensora darbības novērtēšanas testi. Tiek turpināta bioreaktora darbības novērtēšanai nepieciešamo šūnu līniju pavairošana, procesu izstrāde un dokumentācijas gatavošana. Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst pētniecības projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas. | Pārskata periodā tika izstrādāta liela apjoma audu kultivēšanai paredzētā bioreaktora sistēmas un veikti tā konstruēšanas darbi, papildus izstrādāti savietojamības risinājumi tās atsevišķām komponentēm. Tiek turpināta optiskā sensora programmas stabilitātes novērtēšana. Tiek turpināti optiskā sensora darbības novērtēšanas testi. Veikta nolasījumu precizitātes novērtēšana izmantojot references sistēmas. Tiek veikta bioreaktora darbības vadības programatūras izstrāde un pielāgošana. Iestādāmo ražošanas protokolu konstrukcijas interfeisa izveide. Tiek turpināta bioreaktora darbības novērtēšanai nepieciešamo šūnu līniju pavairošana, procesu izstrāde un dokumentācijas gatavošana. Pārskata periodā veiktās aktivitātes atbilst pētniecības projekta ieviešanas plānam un novirzes no darbu izpildes plāna netiek prognozētas.
14 | SIA Tenax Panel | 1. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. |  | Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 2. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. |  | Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 3. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. Veikti paneļu ražošanas testi. | Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 3. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. Veikti paneļu ražošanas testi. | SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. • Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 4. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. Veikti paneļu ražošanas testi. | SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. • Pētījuma “Poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai – 2. daļa. Funkcionālas pildvielas saturošas poliolu kompozīcijas” 4. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. Veikti paneļu ražošanas testi.
15 | SIA Tenax Panel | 1. ceturksnī pētītas cietvielu antipirēnu izmantošanas iespējas cieto poliuretāna putu kompozīcijās. Veikti poliola kompozīciju iegūšanas eksperimenti, pētītas iegūto poliola kompozīciju īpašības. |  | Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 2. ceturksnī pētītas palielināt laiduma jumta paneļu konstrukcijas. Noteikti iespējamie izstrādājuma šķērsgriezumi un pētītas šo konstrukciju iespējamās īpašības. |  | Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 3. ceturksnī pētītas palielināt laiduma jumta paneļu konstrukcijas. Noteikti iespējamie izstrādājuma šķērsgriezumi un pētītas šo konstrukciju iespējamās īpašības. | Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 3. ceturksnī pētītas palielināt laiduma jumta paneļu konstrukcijas. Noteikti iespējamie izstrādājuma šķērsgriezumi un pētītas šo konstrukciju iespējamās īpašības. | SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. • Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 4. ceturksnī pētītas palielināt laiduma jumta paneļu konstrukcijas. Noteikti iespējamie izstrādājuma šķērsgriezumi un pētītas šo konstrukciju iespējamās īpašības. Pētītas izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas. | SIA “TENAX PANEL” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. • Pētījuma “Paaugstinātas stiprības izolācijas paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas starpslāni” 4. ceturksnī pētītas palielināt laiduma jumta paneļu konstrukcijas. Noteikti iespējamie izstrādājuma šķērsgriezumi un pētītas šo konstrukciju iespējamās īpašības. Pētītas izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas.
16 | SIA Tenapors | Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 1. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. |  | Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 2. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. |  | Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 3. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. Veikti pētījumi par regranulāta iegūšanas tehnoloģijām. | Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 3. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. Veikti pētījumi par regranulāta iegūšanas tehnoloģijām. | SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 4. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. Veikti pētījumi par regranulāta iegūšanas tehnoloģijām. | SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 4. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības. Veikti pētījumi par regranulāta iegūšanas tehnoloģijām.
17 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Troja" |  |  | Rūpnieciskās pētījuma aktivitātēs “Optimālas poliolefīnu matricas izvēle” ietvaros tika aktīvi pētīti un analizēti literatūras avoti par iespējamās otrreizējās polipropilēnu un polietilēnu matricas koksnes-polimēru kompozītu izgatavošanai. Ņemot vērā, ka ottreizējie poliolefīni nav 100% tīri un var saturēt dažādus piemaisījumus. Tā pat būtisks kvalitātēs rādītājs ir materiāla priekšvēsture - vai tas ir konkrētu izstrādājumu, ar zināmu dzīves ciklu un materiālu sastāvu pārstrāde, vai arī tie ir šķirotie sadzīves atkritumi. Tālākai pētniecībai tika izvēlēti abu tipu otrreizējie poliolefīni , taču praktiski izstrādājot kompozītus veidojas lielas problēmas ar zemmolekulāriem piejaukumiem. Kompozīta izgatavošana slaikā, zemmolekulārie savienojumi veidoja pleķus un izkusumus, kur nav notikusi koksnes un polimēra sajaukšanās, tā pat arī tie atstāj negatīvu efektu uz pašu kompozītu un nav pielaulājami. Šie savienojumi, atsaucoties no literatūras analīzes, visdrīzāk ir zema blīvuma polietilēna piejaukumi un novecojuši polimēri, kas jau ilgstoši atradušies uv staru iedarbība un daļēji jau sabrukuši. Pārlieku lielais spiediens kompozītu izgatavošanas procesā attiecīgi "izstumj" no kopējās kompozītu masas un veido defektus. Lai atrisinātu problēmu, papildus tika strādāts ar tehnoloģisko lubrikantu un saistīšanas aģentu daudzumu kompozītā , tā pat arī mainīti tehnoloģiskie parametri. |  | Rūpnieciskās pētījuma aktivitātēs “Optimālas poliolefīnu matricas izvēle” ietvaros tika aktīvi pētīti un analizēti literatūras avoti par termoplastiskiem elastomēriem un to maisījumiem, kādi ir pārstrādes tehnoloģiskie parametri, kādas ir to īpašības utt. Ņemot vērā, ka termoplastiskie elastomēri ir dažādas bāzes un tos plāši izmato dažādu blīvējumu ražošanā , par skaņas slāpējošajiem kompozītiem informācija bija diezgan skopa. Sākotnēji testiem tika izmatots poliolefīnu bāzes termoplastiskais elastomērs (TPEo), kas savstarpēji tika jaukts ar pirmreizēju polipropilēnu un zema blīvuma polietilēnu, kā pildvielu izmantojot bārija sulfātu. Diemžēl šāda veida matrica sasniedzot augstāks pildījuma pakāpes bija mehāniski neizturīgas un būtiski zaudēja elastīgās īpašības. Polipropilēna-TPEo matricai mehānisko īpašību zudums bija mazāks, taču elastība bija neapmierinoša. Apmeklējot izstādi "K 2019", tās laikā tikāmies ar vairākiem termoplastisko elastomēru ražotājiem, kas ieteica lietot termoplastiskos elastamērus uz stirēna bāzes (TPEs) , rezultāta šādi Polipropilēna-TPEs kompozīta matrica arī sasniedzot augstu pildījuma pakāpi būtiski nezaudēja savas elastīgās īpašības. Tādējādi tika atrasts veiksmīgs risinājums tālākiem pētījumiem. |  | Rūpnieciskās pētījuma aktivitātēs ietvaros tika analizēta zinātniski pētnieciskā literatūra un veikti pētījumi par pirmreizēju poliolefīna pievienošanu nelielā apmēra, piedevu veidā, otrreizēju poliolefīnu maisījuma matricai, ar mērķi uzlabot pārstrādes un fizikāli mehāniskās īpašības. Pirmreizējie poliolefīni ir pieejami plašākā īpašību diapazonā, ik īpaši ar augstāku tecēt spējas diapazonu, kas būtiski ietekmē pārstrādēs iespējas. Savukārt ottreizēji poliolefīni ar augstu mehānisko noturību ir pieejami vien ar zemu tecētspēju, attiecīgi būtiski tiek apgrūtinātas pārstrādēs iespējas pēc koksnes daļiņu pievienošanas, kas vēl vairāk samazina kausējuma plūstamību. Tā pat arī tika strādāts pie jauna tipa tehnoloģiskajiem lubrikantiem, kas vienlaikus ir saderīgi gan ar saistīšanās aģentu, gan ar aukstākām pārstrādes temperatūrām, gan lieliem spiedieniem ekstrudēšanas procesā.
18 | SIA Kinetics Nail System | 1. Nodefinētas specifiskā pārklājuma prasības. Saprasti spēcīgākie konkurentu produkti tirgū. Saprastas meistaru vēlmes lielākajās KNS pārstāvniecībās. Definēti gala produkta kritēriji. 2. Atrasts piemērotākais mikrogranulu izejmateriāls un to optimālais izmērs 3. Atrasti piemērotākie kompozītistēmas matricas oligomēri 4. Noteikta šo oligomēru ietekme uz pārklājuma īpašībām (polimerizācijas ātrums, polimerizācijas max T, pārklājuma fizikāli-mehāniskās īpašības, pārklājuma adhēzija, pārklājuma nodilumizturība). |  | 1. Noteikts optimālais fotoiniciatora daudzums. 2. Atrasta optimālā bifunkcionālo vai vairākfunkcionālo monomēru kombinācija. 3. Pētīti 4 dažādu tipu monofunkcionālie monomēri un atrasts viens monomērs, kura pievienošana 30% un 40% koncentrācijā ļauj sasniegt nepolimerizētas sistēmas un polimerizēta pārklājuma īpasības, kas vistuvāk atbilst uzstādītajām prasībām. 4. Noteikta šo optimālo sastāvu nepolimerizētu sistēmu viskozitāte, plūstamība, polimerizāciajs maksimālā T. 5. Polimerizētiem pārklājumiem noteikti plēvju fizikāli-mehāniskie raksturlielumi (Elastības modulis un trūkšanas pagarinājums), noteikta pārklājumu virsmas cietība, virsmas spīdums, adhēzija un adhēzijas zaudešanas spēja. 6. Meklēta dažādu īpašību korelācija savā starpā. 7. Veikti eksperimenti ar PMMA granulām (to tipu un izmēru). Noteikta to ietekme uz pārklājuma īpašībām. Noteikta to ietekme uz sistēmas iegūšanas tehnoloģiju. 8. Noteikta piedevu ietkem uz pārklājumu virsmas īpašībām | 1. Noteikts optimālais fotoiniciatora daudzums. 2. Atrasta optimālā bifunkcionālo vai vairākfunkcionālo monomēru kombinācija. 3. Pētīti 4 dažādu tipu monofunkcionālie monomēri un atrasts viens monomērs, kura pievienošana 30% un 40% koncentrācijā ļauj sasniegt nepolimerizētas sistēmas un polimerizēta pārklājuma īpasības, kas vistuvāk atbilst uzstādītajām prasībām. 4. Noteikta šo optimālo sastāvu nepolimerizētu sistēmu viskozitāte, plūstamība, polimerizāciajs maksimālā T. 5. Polimerizētiem pārklājumiem noteikti plēvju fizikāli-mehāniskie raksturlielumi (Elastības modulis un trūkšanas pagarinājums), noteikta pārklājumu virsmas cietība, virsmas spīdums, adhēzija un adhēzijas zaudešanas spēja. 6. Meklēta dažādu īpašību korelācija savā starpā. 7. Veikti eksperimenti ar PMMA granulām (to tipu un izmēru). Noteikta to ietekme uz pārklājuma īpašībām. Noteikta to ietekme uz sistēmas iegūšanas tehnoloģiju. 8. Noteikta piedevu ietkem uz pārklājumu virsmas īpašībām | 1. Kompozītmateriāla pigmentēšana, materiālu izvēle, tehnoloģijas izstrāde: Izstrādāti dažādi sastāvi ar dažādām matricas materiālu un dažādām piedevu koncentrācijām. Izvēlēts izejmateriālu tips Izveidota krāsu sastāvu formulācija Izstrādāta ražošanas tehnoloģija Veikti ražošanas eksperimenti Veikts priekšrocību un efektivitātes izvērtējums. 2. Pārklājumu field testi Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtesti). Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem. 3. Pārklājumu drošības novērtējums Sešām formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām. Visas pētītās formulācijas atzītas par atbiltsošām ES likumdošanas prasībām. | 1. Kompozītmateriāla pigmentēšana, materiālu izvēle, tehnoloģijas izstrāde: Izstrādāti dažādi sastāvi ar dažādām matricas materiālu un dažādām piedevu koncentrācijām. Izvēlēts izejmateriālu tips Izveidota krāsu sastāvu formulācija Izstrādāta ražošanas tehnoloģija Veikti ražošanas eksperimenti Veikts priekšrocību un efektivitātes izvērtējums. 2. Pārklājumu field testi Veikta ar polimēru mikrogranulām pildītu nagu pārklājumu testēšana atklātā lauka testos sadarbībā ar kosmētikas profesionāļiem (paneļtesti). Jaunās formulācijas atzītas kā konkurētspējīgas ar salīdzinātajiem tirgus līderiem. 3. Pārklājumu drošības novērtējums Sešām formulām izstrādāts Drošuma novērtējums, atbilstoši ES 76/768 kosmētikas direktīvas prasībām. Visas pētītās formulācijas atzītas par atbiltsošām ES likumdošanas prasībām. | Pētījums noslēdzies 31.12.2019. | Pētījums noslēdzies 31.12.2019.
20 | SIA Kinetics Nail System | [6 empty] | 1. Nodefinētas specifisko pārklājuma prasības. 2. Definētas potenciālo matricas izejmateriālu grupas un to īpašības. 3. Atrasti piemērotākie piesātinātākie un fluorescentie pigmenti, fotoiniciatori un UV starojuma stabilizatori. 4. Atrasti piemērotākie bāzes kompozīcitas monomēri, oligomēri. 5. Atlasīti piemērotākie fotoiniciatori pigmentētiem pārklājumiem. 6. Atlasīti UV starojuma stabilizatori pigmentētiem pārklājumiem. 7. Izpētīta oligomēru izejvielu stabilitāte laikā un paaugstinātā T. Atrasi oligomēri, kuru stabilitāte laikā un T ir pieņemama pārklājuma kompozīciju izveidei.
21 | SIA Primekss | Sastādīts projekta realizēšanas plāns ar galvenajiem veicamajiem uzdevumiem projekta realizēšanai un komercializācijai. Sākts darbs pie tehnisko pētījumu programmas, noskaidrotas nepieciešamās pārbaudes projekta veiksmīgai izpētei un realizācijai. |  | Aptuvenu konstruktīvo risinājumu izveide ekonomiskā pamatojuma pirmreizējai vērtēšanai. Veikti aprēķini vairākiem piemēriem ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai. RP daļā plānoto betona sastāvu pirmreizējā projektēšana un izgatavošana. |  | Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas un ūdensnecaurlaidīgas daudzstāvu dzīvojamo māju betona pagrabu konstrukcijas izstrāde. Veikts pirmreizējais ekonomiskā pamatojuma izvērtējums vairākiem konstrukciju veidiem. RP daļā plānoto betona sastāvu projektēšana un izgatavošana. Veikta izgatavoto betona sastāvu testēšana laboratorijā, nosakot šo sastāvu spēju pretoties ūdens spiedienam. |  | Sākts darbs pie šķiedrbetona konstrukciju aprēķina metodikas pamatprincipu izstrādes. Sākts darbs pie ūdensdrošu pagraba konstrukciju mezglu detalizācijas izstrādes.
22 | SIA Primekss | Veikts pirmreizējā enkuru testēšana plānā šķiedrbetona plātnē ar mērķi gūt priekšstatu par optimālāko enkura tipu ar vislielāko ieguvumu. Salīdzināti gan mehāniskie, gan ķīmiskie enkuri. Sāktas sarunas ar HILTI par tālāko ekonomisko un tehnisko sadarbību. |  | Sadarbībā ar HILTI izstrādāts plāns skrūvju enkuru laboratoriskiem testiem plānām šķiedrbetona konstrukcijām RP daļā. Noteikts testu apjoms, nepieciešamo paraugu skaits un testēšanas metodika rezultātu sasniegšanai. |  | Jauna tipa betona enkura izstrādē plānām šķiedrbetona konstrukcijām. Primekss ir izstrādājis vairākus betona paraudziņus, kuri ir nogādāti uz HILTI laboratoriju Lihtenšteinā, kur tiek uzsākti pirmie testi enkuriem šķiedrbetona paraudziņos. Pirmie provizoriskie dati norāda uz 15% augstāku savienojuma stiprību. |  | Noslēgta laboratoriskā pārbaude enkuriem plānās šķiedrbetona plātnēs. Apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti. Tiek izstrādāts Fastening Technical Manual(FTM) jaunajam stiprinājuma veidam, papildus norādot nestspējas, pielietošanas veidu un citu būtisku informāciju attiecībā uz skrūvju uzstādīšanu. | Uzsākts EI.
26 | SIA Tenachem | [6 empty] | Uzsākts pētījums | Uzsākts pētījums
27 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOTECHNOMICA" |  |  | Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Pirmo iespiedplašu izgatavošana, sistēmas pamatnes izveide. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Pirmo iespiedplašu izgatavošana, sistēmas pamatnes izveide. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde. | Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde.
27 | SIA "Biosan" |  |  | Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Dozējošā mehānisma optimāla un funkcionāla risinājuma izvēle. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Pirmo iespiedplašu izgatavošana, sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības izstrādē un labāko parametru piemeklēšana. | Ierīces koncepcijas izstrāde. Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma prototipa izgatavošana. Pirmo iespiedplašu izgatavošana, sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības izstrādē un labāko parametru piemeklēšana. | Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde. | Detaļu rasēšana un izgatavošana. Dozējošā mehānisma pilnveidošana. Sistēmas pamatnes izveide. Dozējošā mehānisma vadības telpā izstrāde. Iespiedplašu projektēšana un izgatavošana, piedziņas un vadības mehānismu izvēle, prototipa izstrāde.
28 | Akciju sabiedrība "Biotehniskais centrs" |  |  | Tika pētīta standarta ruštona turbīnas un slīpo lāpstiņu maisītāju hidrodinamiskie rādītāji pie dažādiem maisītāja rotācijas ātrumiem, aerācijas un dažādas viskozitātes. Balstoties uz šiem rezultātiem teorētiski novērtēja masas apmaiņu atkarībā no hidrodinamiskajiem un vides realoģiskajiem parametriem. No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka mazviskozās vidēs no masa apmaiņas viedokļa piemērotāka būs standarta ruštona turbīnas maisītājs, bet viskozās vidēs slīpo lāpstiņu maisītāju konstrukcijas. |  | Balstoties uz laboratorijas rezultātu pētījumiem, tika izveidots modelis maisītāju lāpstu profilu izveidei pilota mēroga bioreaktoriem viskozu vižu samaisīšanai. Izmantojot modeļa parametrus, tika izstrādāti maisītāja profila rasējumi 20 000 litru bioreaktoram. |  | Salīdzinošo masas apmaiņas rādītāju teorētiska un eksperimentāla noteikšana laboratorijas bioreaktoros ar divām dažādām maisītāju konstrukcijām – standarta ruštona turbīnu un slīpo lāpstiņu maisītāju. Teorētiski šie rādītāji tika noteikti, izmantojot skābekļa masas pārneses modeli, savukārt eksperimentāli tie tika noteikti izmantot impulsa aerācijas metodi. Salīdzinošie rezultāti apliecina, ka vērtējot pēc īpatnēji ievadītās jaudas masas apmaiņas koeficients vidēji par 8% ir lielāks konstrukcijai ar standarta ruštona turbīnu.
29 | SIA Pro Ceva | [6 empty] | Pētījums uzsākts 01.03.2020
30 | AS Madara Cosmetics |  |  |  |  | Ir veikta literatūras izpēte par UV filtru risinājumiem, izvēlētas UV filtru kombinācijas un pasūtīti to paraugi. Papildus tam ir apzināti izvēlēto UV filtru iestrādes procesi emulsijā. |  | Laboratorijā tiek gatavoti produkta bāzes paraugi, iestrādājot UV filtrus. Tiek izmēģināti vairāki UV filtru veidi un kombinācijas. Papildus, tiek atlasītas aktīvās vielas, ko iestrādāt produktā. | Laboratorijā tiek gatavoti produkta bāzes paraugi, iestrādājot UV filtrus. Tiek izmēģināti vairāki UV filtru veidi un kombinācijas. Papildus, tiek atlasītas aktīvās vielas, ko iestrādāt produktā.
31 | SIA Baltic3d.EU | [6 empty] | SIA Baltic3D.EU uzsāka projekta īstenošanu 2019.gada 1.novembrī. Projekta īstenošanai norīkoti 2 uzņēmuma darbinieki aviācijas inženieris Stepans Kobenko un inženieris Renārs Leveika. Īstenošanas periodā ir tika uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte